## 分类
附件4
西秀区“十四五”教育发展重点工程项目清单
县区 | 项目名称 | 建设性质 | 项目计划开工时间 | 项目计划完工时间 | 项目建设地址 | 建设内容及规模 | 项目建设总投资 （万元） | “十四五”期间计划建设投资（万元） |  | 预计资金筹措来源（万元） |  |  |  | 面积（㎡）
[9 empty] | 建成成效指标（学位） | 向国家和省争取 | 市 级 | 县 级 | 其 它
西秀区 合计 | [5 empty] | 101 | 440549.766 | 440549.766 | 83570 | 393336.766 | 0 | 0 | 47213 | 1346710.06
学前教育 | [5 empty] | 47 | 51411 | 51411 | 11190 | 40498 | 0 | 0 | 10913 | 136887
西秀区 | 世通名城幼儿园 | 新建 | 2020 | 2021 | 西秀区华西办 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房3075平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 1109 | 1109 | 240 | 340 |  |  | 769 | 3075
西秀区 | 合力城幼儿园 | 新建 | 2021 | 2021 | 西秀区华西办 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房850平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 305 | 305 | 90 | 155 |  |  | 150 | 850
西秀区 | 凤缘幼儿园 | 新建 | 2021 | 2021 | 西秀区凤凰社区 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房484平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 192 | 192 | 90 | 92 |  |  | 100 | 484
西秀区 | 驼宝山幼儿园 | 新建 | 2021 | 2021 | 西秀区东关办 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房2054平方米、室外活动场地1100平方米，绿化美化附属工程及配套设施等 | 869 | 869 | 240 | 355 |  |  | 514 | 2054
西秀区 | 世通城市广场幼儿园 | 新建 | 2024 | 2025 | 西秀区华西办 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房4600平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 1450 | 1450 | 270 | 530 |  |  | 920 | 4600
西秀区 | 家喻五洲4号地块幼儿园 | 新建 | 2021 | 2022 | 西秀区东关办 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房1714平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 1264 | 1264 | 270 | 660 |  |  | 604 | 1714
西秀区 | 家喻五洲3号地块幼儿园 | 新建 | 2021 | 2023 | 西秀区东关办 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房2900平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 1500 | 1500 | 270 | 600 |  |  | 900 | 2900
西秀区 | 家喻五洲2所幼儿园 | 新建 | 2024 | 2025 | 西秀区东关办 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房5700平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 2400 | 2400 | 540 | 800 |  |  | 1600 | 5700
西秀区 | 机关幼儿园 | 新建 | 2024 | 2025 | 西秀区东街办 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房7200平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 2250 | 2250 | 360 | 2250 |  |  |  | 7200
西秀区 | 教育系统幼儿园 | 新建 | 2024 | 2025 | 西秀区西街办 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房9000平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 2800 | 2800 | 450 | 2800 |  |  |  | 9000
西秀区 | 马槽社区幼儿园 | 新建 | 2024 | 2025 | 西秀区马槽社区 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房7200平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 2250 | 2250 | 360 | 2250 |  |  |  | 7200
西秀区 | 头铺小区幼儿园 | 新建 | 2021 | 2021 | 西秀区东关办 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房2138平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 887 | 887 | 270 | 352 |  |  | 535 | 2138
西秀区 | 长欣中央广场幼儿园 | 新建 | 2023 | 2024 | 西秀区华西办 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房2664平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 830 | 830 | 270 | 430 |  |  | 400 | 2664
西秀区 | 帆布厂幼儿园 | 新建 | 2024 | 2025 | 西秀区华西办 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房6500平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 2050 | 2050 | 360 | 1050 |  |  | 1000 | 6500
西秀区 | 华西办中心幼儿园 | 新建 | 2023 | 2024 | 西秀区华西办 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房4800平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 2250 | 2250 | 360 | 2250 |  |  |  | 4800
西秀区 | 大西桥镇第二幼儿园 | 新建 | 2024 | 2025 | 西秀区大西桥镇 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房7500平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 2350 | 2350 | 360 | 2350 |  |  |  | 7500
西秀区 | 鸡场乡第二幼儿园 | 新建 | 2022 | 2023 | 西秀区鸡场乡 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房3839平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 2250 | 2250 | 360 | 2250 |  |  |  | 3839
西秀区 | 北山片区幼儿园 | 新建 | 2024 | 2025 | 西秀区北街办 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房8500平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 2650 | 2650 | 420 | 2650 |  |  |  | 8500
西秀区 | 大龙潭幼儿园 | 新建 | 2021 | 2022 | 西秀区东关办 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房3927平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 1200 | 1200 | 360 | 1200 |  |  |  | 3927
西秀区 | 麒麟小区幼儿园 | 新建 | 2024 | 2025 | 西秀区东关办 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房8500平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 2650 | 2650 | 420 | 1350 |  |  | 1300 | 8500
西秀区 | 虹湖幼儿园 | 新建 | 2023 | 2024 | 西秀区东关办 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房5000平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 1550 | 1550 | 360 | 1550 |  |  |  | 5000
西秀区 | 虹轴幼儿园 | 改扩建 | 2023 | 2024 | 西秀区东关办 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房1000平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 350 | 350 | 360 | 350 |  |  |  | 1000
西秀区 | 核桃幼儿园 | 改扩建 | 2024 | 2025 | 西秀区新安办 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房300平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 300 | 300 | 180 | 300 |  |  |  | 300
西秀区 | 东门春风里幼儿园 | 新建 | 2024 | 2025 | 西秀区新安办 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房2070平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 650 | 650 | 270 | 330 |  |  | 320 | 2070
西秀区 | 世通山语湖幼儿园 | 新建 | 2021 | 2022 | 西秀区华西办 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房1229平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 614 | 614 | 120 | 170 |  |  | 444 | 1229
西秀区 | 翡丽云邸幼儿园 | 新建 | 2021 | 2022 | 西秀区华西办 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房2056平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 1421 | 1421 | 180 | 669 |  |  | 752 | 2056
西秀区 | 凯旋公园里幼儿园 | 新建 | 2021 | 2022 | 西秀区华西办 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房1667平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 885 | 885 | 180 | 280 |  |  | 605 | 1667
西秀区 | 安运司幼儿园 | 改扩建 | 2024 | 2025 | 西秀区新太社区 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房1000平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 1200 | 1200 | 360 | 1200 |  |  |  | 1000
西秀区 | 蔡官镇第二幼儿园 | 新建 | 2024 | 2025 | 西秀区蔡官镇 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房1620平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 1500 | 1500 | 270 | 1500 |  |  |  | 1620
西秀区 | 七眼桥镇中心幼儿园 | 改扩建 | 2022 | 2023 | 西秀区七眼桥镇 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房500平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 500 | 500 | 360 | 500 |  |  |  | 500
西秀区 | 双堡镇中心幼儿园海子村分园 | 改扩建 | 2022 | 2023 | 西秀区双堡镇 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房1000平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 345 | 345 | 90 | 345 |  |  |  | 1000
西秀区 | 轿子山镇讨兑村幼儿园 | 改扩建 | 2022 | 2023 | 西秀区轿子山镇 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房1000平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 345 | 345 | 90 | 345 |  |  |  | 1000
西秀区 | 轿子山镇郭家屯村幼儿园 | 改扩建 | 2022 | 2023 | 西秀区轿子山镇 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房1000平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 345 | 345 | 90 | 345 |  |  |  | 1000
西秀区 | 大西桥镇中所村幼儿园 | 改扩建 | 2022 | 2023 | 西秀区大西桥镇 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房1000平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 345 | 345 | 90 | 345 |  |  |  | 1000
西秀区 | 旧州镇高坡村幼儿园 | 改扩建 | 2022 | 2023 | 西秀区旧州镇 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房1000平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 345 | 345 | 90 | 345 |  |  |  | 1000
西秀区 | 宁谷镇小呈村幼儿园 | 改扩建 | 2022 | 2023 | 西秀区宁谷镇 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房1000平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 345 | 345 | 90 | 345 |  |  |  | 1000
西秀区 | 宁谷镇张家井村幼儿园 | 改扩建 | 2022 | 2023 | 西秀区宁谷镇 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房1000平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 345 | 345 | 90 | 345 |  |  |  | 1000
西秀区 | 宁谷镇老石村幼儿园 | 改扩建 | 2022 | 2023 | 西秀区宁谷镇 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房1000平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 345 | 345 | 90 | 345 |  |  |  | 1000
西秀区 | 岩腊乡龙潭村幼儿园 | 改扩建 | 2022 | 2023 | 西秀区岩腊乡 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房1000平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 345 | 345 | 90 | 345 |  |  |  | 1000
西秀区 | 七眼桥镇大齐鹞村幼儿园 | 改扩建 | 2022 | 2023 | 西秀区七眼桥镇 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房1000平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 345 | 345 | 90 | 345 |  |  |  | 1000
西秀区 | 大西桥镇吉昌村幼儿园 | 改扩建 | 2024 | 2025 | 西秀区大西桥镇 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房1000平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 345 | 345 | 90 | 345 |  |  |  | 1000
西秀区 | 旧州镇罗官村幼儿园 | 改扩建 | 2024 | 2025 | 西秀区旧州镇 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房1000平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 345 | 345 | 90 | 345 |  |  |  | 1000
西秀区 | 宁谷镇干河村幼儿园 | 改扩建 | 2024 | 2025 | 西秀区宁谷镇 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房1000平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 345 | 345 | 90 | 345 |  |  |  | 1000
西秀区 | 市人民医院幼儿园 | 改建 | 2022 | 2024 | 西秀区东关办 | 维修改造、设备购置、附属工程及配套设施等700平方米 | 200 | 200 | 120 | 200 |  |  |  | 700
西秀区 | 西秀区丰景华府幼儿园 | 改建 | 2022 | 2024 | 西秀区东关办 | 维修改造、设备购置、附属工程及配套设施等2600平方米 | 800 | 800 | 270 | 800 |  |  |  | 2600
西秀区 | 西秀区南街办幼儿园 | 新建 | 2023 | 2025 | 西秀区南街办 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房7500平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 2250 | 2250 | 360 | 2250 |  |  |  | 7500
西秀区 | 安顺市西秀区双堡镇第二幼儿园 | 新建 | 2025 | 2025 | 西秀区双堡镇 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房3500平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 1200 | 1200 | 270 | 1200 |  |  |  | 3500
义务教育 | [5 empty] | 48 | 314819.766 | 314819.766 | 64055 | 286519.766 | 0 | 0 | 28300 | 939745.06
西秀区 | 宁谷镇宁谷小学 | 改扩建 | 2021 | 2021 | 西秀区宁谷镇 | 报告厅（演播厅）维修改造1300平方米及设备购置 | 132 | 132 |  | 132 |  |  |  | 1300
西秀区 | 西秀区旧州镇旧州小学 | 改扩建 | 2021 | 2025 | 西秀区旧州镇 | 新建围墙、护坎、运动场、厕所等3480平方米，维修改造运动场及附属设施3200平方米，改扩建教学综合楼1530平方米，新建教学综合楼1530平方米 | 1310 | 1310 | 540 | 1310 |  |  |  | 8210
西秀区 | 鸡场中学 | 改扩建 | 2021 | 2023 | 西秀区鸡场乡 | 新建学生食堂400平方米，维修改造运动场及附属设施3200平方米 | 260 | 260 |  | 260 |  |  |  | 3600
西秀区 | 轿子山镇中心小学 | 改扩建 | 2021 | 2023 | 西秀区轿子山镇 | 新建教学综合楼740平方米 | 185 | 185 | 270 | 185 |  |  |  | 740
西秀区 | 双堡镇塘山小学 | 改扩建 | 2021 | 2022 | 西秀区双堡镇 | 重建1#教学楼1000平方米 | 250 | 250 | 405 | 250 |  |  |  | 1000
西秀区 | 刘官初级中学 | 改扩建 | 2021 | 2022 | 西秀区刘官乡 | 综合楼、厕所维修改造2160平方米 | 108 | 108 |  | 108 |  |  |  | 2160
西秀区 | 云峰初级中学 | 改扩建 | 2022 | 2023 | 西秀区七眼桥镇 | 扩建学生食堂448平方米 | 122 | 122 |  | 122 |  |  |  | 448
西秀区 | 西秀区博乐学校 | 新建 | 2020 | 2021 | 西秀区双堡镇 | 建筑面积1.09万平方米，新建教学、食堂、学生宿舍、门卫室、操场、篮球场及配套基础设施 | 10000 | 10000 | 1200 |  |  |  | 10000 | 10900
西秀区 | 西秀区刘官乡凌云学校 | 改扩建 | 2021 | 2023 | 西秀区刘官乡 | 建筑面积4万平方米，新建教学楼、学生宿舍、学校少年宫、综合楼、第二食堂、塑胶运动场及附属设施等 | 11000 | 11000 | 5000 |  |  |  | 11000 | 40000
西秀区 | 安顺市第八小学 | 新建 | 2021 | 2024 | 西秀区北街办 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房43833.5平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 20000 | 20000 | 2700 | 20000 |  |  |  | 43833.5
西秀区 | 安顺市第七小学 | 改扩建 | 2021 | 2023 | 西秀区西街办 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房14221.38平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 12400 | 12400 | 1980 | 12400 |  |  |  | 14221.38
西秀区 | 安顺市凤凰学校 | 改扩建 | 2024 | 2025 | 西秀区凤凰社区 | 对原有教学楼、教学辅助用房、生活用房维修改造21000平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 2500 | 2500 | 2520 | 2500 |  |  |  | 21000
西秀区 | 安顺市银河学校 | 改扩建 | 2021 | 2022 | 西秀区凤凰社区 | 对原有教学楼、教学辅助用房、生活用房维修改造35000平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 7300 | 7300 | 2000 |  |  |  | 7300 | 35000
西秀区 | 安顺市第五中学青苑校区 | 新建 | 2024 | 2025 | 西秀区东关办 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房21000平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 16000 | 16000 | 1800 | 16000 |  |  |  | 21000
西秀区 | 安顺市第八中学 | 新建 | 2024 | 2025 | 西秀区东关办 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房115898平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 37019.4 | 37019.4 | 3840 | 37019.4 |  |  |  | 115898
西秀区 | 安顺市第九中学 | 改扩建 | 2021 | 2022 | 西秀区东关办 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房58275.22平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 17660.066 | 17660.066 | 355 | 17660.066 |  |  |  | 58275.22
西秀区 | 宁谷镇第二小学 | 新建 | 2024 | 2025 | 西秀区宁谷镇 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房35000平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 10000 | 10000 | 1980 | 10000 |  |  |  | 35000
西秀区 | 七眼桥镇第二小学 | 新建 | 2022 | 2024 | 西秀区七眼桥镇 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房21000平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 6300 | 6300 | 1620 | 6300 |  |  |  | 21000
西秀区 | 工业园区实验学校 | 新建 | 2024 | 2025 | 西秀区蔡官镇 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房45360平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 13600 | 13600 | 3420 | 13600 |  |  |  | 45360
西秀区 | 安顺市第十四小学（五中改建） | 改扩建 | 2024 | 2025 | 西秀区东关办 | 对原有教学楼、教学辅助用房、生活用房维修改造6000平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 1800 | 1800 | 1620 | 1800 |  |  |  | 6000
西秀区 | 安顺市若飞小学 | 改扩建 | 2021 | 2023 | 西秀区北街办 | 新建教学综合楼8792.55平方米，教学楼1781.92平方米，图书综合楼591.3平方米，操场1365.8平方米，厕所87.78平方米，地下室4615.87平方米，改建教学综合楼1426.74平方米，附属工程和配套设施等，总建筑面积18661.96平方米。 | 12790 | 12790 | 1980 | 12790 |  |  |  | 18661.96
西秀区 | 西秀区三合小学 | 改扩建 | 2021 | 2022 | 西秀区新安办 | 新建教学辅助用房5000平方米，运动场3000平方米，设备购置等 | 1778.8889 | 1778.8889 | 675 | 1778.8889 |  |  |  | 8000
西秀区 | 大西桥镇三铺小学 | 新建 | 2021 | 2023 | 西秀区大西桥镇 | 新建教学辅助用房、其他用房4400平方米，设备购置等 | 1720 | 1720 | 900 | 1720 |  |  |  | 4400
西秀区 | 头铺小学 | 改扩建 | 2022 | 2024 | 西秀区东关办 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房11800平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 3717.7778 | 3717.7778 | 400 | 3717.7778 |  |  |  | 11800
西秀区 | 龙家湾九年制学校 | 新建 | 2022 | 2024 | 西秀区东关办 | 新建教学辅助用房40000平方米，其他用房500平方米，设备购置等 | 12870 | 12870 | 2520 | 12870 |  |  |  | 40500
西秀区 | 新安学校 | 改扩建 | 2021 | 2022 | 西秀区蔡官镇 | 新建教学辅助用房2100平方米，设备购置等 | 546 | 546 | 180 | 546 |  |  |  | 2100
西秀区 | 黑石头小学 | 改扩建 | 2024 | 2025 | 西秀区华西办 | 新建教学辅助用房、生活用房29741平方米，设备购置等 | 9055.6333 | 9055.6333 | 1620 | 9055.6333 |  |  |  | 29741
西秀区 | 安顺市第五小学（本部） | 改扩建 | 2024 | 2025 | 西秀区东街办 | 新建教学辅助用房1742平方米 | 550 | 550 | 1980 | 550 |  |  |  | 1742
西秀区 | 安顺市第四中学 | 改扩建 | 2024 | 2025 | 西秀区南街办 | 新建教学辅助用房、其他用房12000平方米，设备购置等 | 3600 | 3600 | 455 | 3600 |  |  |  | 12000
西秀区 | 安顺市凤仪小学 | 改扩建 | 2024 | 2025 | 西秀区西街办 | 新建教学辅助用房4000平方米，设备购置等 | 1200 | 1200 | 165 | 1200 |  |  |  | 4000
西秀区 | 西街办初中（三中改建） | 新建 | 2024 | 2025 | 西秀区西街办 | 改建，设备购置等 | 2000 | 2000 | 1800 | 2000
西秀区 | 铁路子校 | 改扩建 | 2024 | 2025 | 西秀区华西办 | 新建教学辅助用房3000平方米，设备购置等 | 900 | 900 | 1800 | 900 |  |  |  | 3000
西秀区 | 南华小学 | 改扩建 | 2024 | 2025 | 西秀区华西办 | 新建教学辅助用房3000平方米，设备购置等 | 900 | 900 | 570 | 900 |  |  |  | 3000
西秀区 | 安顺市第六小学 | 新建 | 2024 | 2025 | 西秀区华西办 | 新建教学辅助用房、其他用房30000平方米，设备购置等 | 10000 | 10000 | 1620 | 10000 |  |  |  | 30000
西秀区 | 跳蹬场中学 | 改扩建 | 2024 | 2025 | 西秀区轿子山镇 | 新建教学辅助用房、宿舍4000平方米等 | 1000 | 1000 | 200 | 1000 |  |  |  | 4000
西秀区 | 轿子山镇第二中心小学 | 新建 | 2024 | 2025 | 西秀区轿子山镇 | 新建教学辅助用房、宿舍、食堂、其他用房32150平方米，设备购置等 | 10000 | 10000 | 1620 | 10000 |  |  |  | 32150
西秀区 | 旧州镇旧州初级中学 | 改扩建 | 2024 | 2025 | 西秀区旧州镇 | 新建教学辅助用房、宿舍、其他用房55000平方米，设备购置等 | 11000 | 11000 | 2000 | 11000 |  |  |  | 55000
西秀区 | 旧州镇第二小学 | 新建 | 2024 | 2025 | 西秀区旧州镇 | 新建教学辅助用房、宿舍、食堂、其他用房32150平方米，设备购置等 | 10000 | 10000 | 1620 | 10000 |  |  |  | 32150
西秀区 | 杨武乡杨武小学 | 改扩建 | 2024 | 2025 | 西秀区杨武乡 | 新建教学辅助用房、宿舍、其他用房6700平方米，设备购置等 | 2100 | 2100 | 1620 | 2100 |  |  |  | 6700
西秀区 | 安顺市专门学校 | 改扩建 | 2024 | 2025 | 西秀区宁谷镇 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房5000平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 2000 | 2000 | 300 | 2000 |  |  |  | 5000
西秀区 | 虹轴学校 | 改扩建 | 2024 | 2025 | 西秀区东关办 | 新建教学辅助用房、宿舍、其他用房20000平方米，设备购置等 | 6000 | 6000 | 2000 | 6000 |  |  |  | 20000
西秀区 | 安运司学校 | 改扩建 | 2024 | 2025 | 西秀区新太社区 | 新建教学辅助用房、宿舍、其他用房40000平方米，设备购置等 | 12000 | 12000 | 1800 | 12000 |  |  |  | 40000
西秀区 | 帆布厂小学 | 新建 | 2024 | 2025 | 西秀区华西办 | 新建教学辅助用房、宿舍、其他用房17000平方米，设备购置等 | 5000 | 5000 | 1200 | 5000 |  |  |  | 17000
西秀区 | 西秀区城东片区新建小学 | 新建 | 2025 | 2025 | 西秀区东关办 | 新建教学楼、教学辅助用房、室外运动场、值班室、大门，室外附属等，总建筑面积30000平方米 | 12000 | 12000 | 1620 | 12000 |  |  |  | 30000
西秀区 | 轿子山镇第二中心小学新建项目 | 新建 | 2025 | 2025 | 西秀区轿子山镇 | 新建教学楼、教学辅助用房、室外运动场、值班室、大门，室外附属等，总建筑面积30000平方米 | 12000 | 12000 | 1620 | 12000 |  |  |  | 30000
西秀区 | 西秀区轿子山镇青山小学大寨村小异地建设项目 | 迁建 | 2022 | 2024 | 西秀区轿子山镇 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房9954平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 1900 | 1900 | 540 | 1900 |  |  |  | 9954
西秀区 | 西秀区刘官小学 | 改扩建 | 2022 | 2023 | 西秀区刘官乡 | 维修改造运动场2500平方米，改扩建学生食堂400平方米 | 195 | 195 |  | 195 |  |  |  | 2900
西秀区 | 西秀区双堡中学 | 改扩建 | 2022 | 2023 | 西秀区双堡镇 | 维修改造教学楼1000平方米 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 1000
普通高中 | [5 empty] | 4 | 65754 | 65754 | 6825 | 57754 | 0 | 0 | 8000 | 242133
西秀区 | 西秀区高级中学 | 维修改造 | 2021 | 2022 | 西秀区东关办 | 一、二、三号教学楼维修改造21100平方米 | 660 | 660 |  | 660 |  |  |  | 21100
西秀区 | 安顺市第三高级中学 | 迁建 | 2024 | 2025 | 西秀区蔡官镇 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房60000平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 18000 | 18000 | 3000 | 18000 |  |  |  | 60000
西秀区 | 西秀区旧州中学 | 迁建 | 2024 | 2025 | 西秀区旧州镇 | 新建教学楼、教学辅助用房、生活用房131033平方米、绿化美化附属工程及配套设施等 | 39094 | 39094 | 3000 | 39094 |  |  |  | 131033
西秀区 | 三联高中 | 改扩建 | 2021 | 2022 | 西秀区东关办 | 新建及维修改造30000平方米 | 8000 | 8000 | 825 |  |  |  | 8000 | 30000
中职 | [5 empty] | 1 | 2500 | 2500 | 1000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 5050
西秀区 | 安顺机械工业学校 | 改扩建 | 2023 | 2024 | 西秀区蔡官镇 | 新建实训大楼5050平方米及相关配套设备、实训设备等 | 2500 | 2500 | 1000 | 2500 |  | 0 |  | 5050
教师培训 | [5 empty] | 1 | 6065 | 6065 | 500 | 6065 | 0 | 0 | 0 | 22895
西秀区 | 西秀区教师进修学校 | 新建 | 2022 | 2024 | 西秀区轿子山镇 | 新增用地，总建筑面积22895平方米（一期建设：综合楼8446平方米、门卫室37平方米、500人报告厅709平方米；二期建设：教学楼5772平方米、地下室7931平方米）。 | 6065 | 6065 | 500 | 6065 |  |  |  | 22895
Note on I106: lenovo: 6月初调整规模
Note on K106: lenovo: 6月初调整规模